## Sheet1
Earn Value
Nomor | Nama Tugas | Harga | Total Harga (Rp)
PM
1 | Penentuan konsep | 500000
2 | Perencanaan (WBS dan Ganttchart) | 50000
Total |  |  | 550000
Analist
1 | System Request | 200000
2 | Penentuan Scope | 150000
3 | Use Case | 150000
total |  |  | 500000
Desainer
1 | Perancangan modul 1 | 200000
2 | Perancangan modul 2 | 200000
3 | Perancangan modul 3 | 200000
4 | Perancangan modul 4 | 200000
5 | Perancangan modul 5 | 200000
6 | Perancangan modul 6 | 200000
7 | Perancangan modul 7 | 200000
8 | Class Diagram | 300000
9 | Desain tambahan (story line) | 450000
Total |  |  | 2150000
Programmer
1 | Implementasi modul 1 | 150000
2 | Implementasi modul 2 | 150000
3 | Implementasi modul 3 | 150000
4 | Implementasi modul 4 | 150000
5 | Implementasi modul 5 | 150000
6 | Implementasi modul 6 | 150000
7 | Implementasi modul 7 | 150000
8 | Implementasi story line | 250000
Total |  |  | 1300000
tester
1 | Penentuan metode testing | 200000
2 | Membuat modul uji coba | 250000
3 | Melakukan pengujian terhadap sistem | 200000
Total |  |  | 650000
Actual Cost |  |  | 5150000
Waktu Perkiraan Pengerjaan |  |  | 7 Minggu | Pengerjaan | 80%
Waktu Pengerjaan Sesungguhnya |  |  | 13 minggu
BAC |  |  | 4450000
PV |  |  | 635714.2857
EV |  |  | 3560000
CV |  |  | -1590000
SV |  |  | 2924285.7143
CPI |  |  | 0.69126
SPI |  |  | 5.6
EAC |  |  | 6437500
ETC |  |  | 1.25